

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации Юсьвинского сельского поселения**

**Пермского края**

00.00.2017 № ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной

программы Юсьвинского сельского

поселения «Формирование

комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и постановлением администрации Юсьвинского сельского поселения от 04.04.2017 года № 42/1 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского сельского поселения, администрация Юсьвинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Юсьвинское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения-

глава администрации Л.Ю. Радостева

Утверждена

постановлением администрации

Юсьвинского сельского поселения

от 00.00.2017 № \_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ЮСЬВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

**НА 2018-2022 ГОДЫ»**

**с. Юсьва, 2017**

Паспорт муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юсьвинского сельского поселения |
| Участники программы | Администрация Юсьвинского сельского поселенияТерриториальные общественные самоуправленияМногоквартирные дома с непосредственным способом управленияГраждане, проживающие в населенных пунктах Юсьвинского сельского поселенияПредприятия, организации, учреждения |
| Подпрограммы программы | Нет |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Юсьвинского сельского поселения |
| Задачи Программы | задача № 1 – обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий с. Юсьвазадача № 2 – обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий с. Юсьва |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Повышение уровня удовлетворённости граждан состоянием окружающей среды и комфортностью условий проживания;2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2022 год |
| Целевые показатели Программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  | на начало реализации программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт | 0 | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 |
| 2 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  | шт | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

1. **Характеристика текущего состояния благоустройства территорий с. Юсьва**

Одним из главных приоритетов развития территории села Юсьва является создание благоприятной, для проживания населения села и ведения экономической деятельности, городской среды.

Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Запущенность и неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения села Юсьва.

Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла необходимость в разработке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Но реализация мероприятий программы невозможно без участия средств федерального бюджета и бюджета Пермского края. В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (постановление правительства РФ от10.02.2017 № 169).

* 1. **Описание основных проблем и прогноз развития состояния дворовых территорий**

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов села осуществлялось только по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

На территории села Юсьва насчитывается 34 дворовых территорий многоквартирных домов площадью 22709 кв.м. На территории села отсутствуют дворовые территории, полностью освещенные, оборудованные местами для проведения досуга и отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) | Примечание |
| 1 | Устройство бортового камня | 1 м.п. | 944,0 |  |
| 2 | Устройство асфальтового покрытия тротуара дворовых территорий | 1 м2 | 670,7 |  |
| 3 | Устройство подпорных стен и парапетов | 1 м3 | 5 301,0 |  |
| 4 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям | 1 м2 | 670,9 |  |
| 5 | Установка скамьи | 1шт. | 10 000,0 |  |
| 6 | Установка урн | 1 шт. | 3 952,0 |  |
| 7 | Установка светильников с установкой опор | 1 шт. | 27 380,2 |  |
| 8 | Установка светильников с демонтажом старых светильников | 1 шт. | 18 816,0 |  |
| 9 | Ремонт ступеней | 1 п.м. | 5,2 |  |
| 10 | Устройство лотков | 1 м2 | 1794,0 | Отвод воды с дворовых территорий |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, указанного в Порядке представления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края в 2017 году на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды:

-оборудование детских площадок;

-оборудование спортивных площадок;

-оборудование автомобильных парковок;

-озеленение территорий.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Пермского края иными видами работ.

* 1. **Описание основных проблем и прогноз развития территорий общего пользования**

Село Юсьва - красивое старинное село. В селе расположено 1695 хозяйств, проживает 4967 человек. Из них: детей дошкольного возраста – 540 человек, учащихся – 637 человек, студентов – 210 человек, работающих граждан – 1929 человек, молодежь – 846 человек. В селе Юсьва имеется более 76 организаций и учреждений в том числе: Юсьвинская средняя общеобразовательная школа им. Народной артистки РФ А.Г. Котельниковой, 4 детских сада: «Улыбка», «Солнышко», «Сказка», «Золотой петушок», ДЮСШ «СПАРТ», районный ДК, районная библиотека, музыкальная школа, детский дом творчества, СПК «Колхоз «Заря будущего» и др.

Для того чтобы в селе жилось комфортно, было где отдохнуть, погулять с детьми, встретиться с друзьями необходимо провести работы по благоустройству территорий общего пользования. Однако, в связи с ограниченностью бюджетных средств Юсьвинского сельского поселения, сегодня невозможно обеспечить качественный ремонт и восстановление мест массового отдыха населения.

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования еще одна проблема села, которую невозможно осуществить без комплексного подхода.

При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания горожан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей, и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов многоквартирных домов, для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров;

- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульвара;

- благоустройство набережной;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- иные объекты.

Объекты благоустройства села Юсьва формируются из предложений заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского сельского поселения от 29.09.2017 № 147;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории села Юсьва в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского сельского поселения от 29.09.2017 № 147;

-рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования села Юсьва, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории с. Юсьва в муниципальную программу Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского сельского поселения от 29.09.2017 № 147;

- проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, включенных в Программу в текущем году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского сельского поселения от 20.10.2017 №171.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории села Юсьва, на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется на основании Протокола общественной комиссии.

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 2 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории села Юсьва, а также территорий общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнений граждан, а именно:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных граждан;

- запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории села Юсьва.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и гостей села.

1. **Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды Российской Федерации, Стратегии развития Пермского края, приоритетами политики муниципального образования «Юсьвинское сельское поселение» в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий общего пользования села Юсьва, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, а именно улиц, скверов, парков и т.д.

2.Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

3.Повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству мест общего пользования и дворовых территорий.

4.Создание внешнего облика села для развития туризма.

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать созданию благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания граждан. Увеличение количества объектов внешнего благоустройства, в отношении которых проводится текущий и капитальный ремонт, обеспечит безопасное и комфортное их использование населением, улучшит эстетический облик села. Реализация муниципальной программы позволит улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация муниципальной программы к 2022 году предполагает достижение следующих результатов:

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы – 100%;

Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы – 100%.

Конечные результаты Программы могут быть скорректированы при изменении внешних факторов.

1. **Срок реализации Программы**

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы.

1. **Характеристика основных мероприятий Программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, адресный перечень которых составлен на основании поступивших предложений от заинтересованных лиц, граждан и организаций села и отражен в приложении 1 к Программе.

1. **Формы участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу в текущем году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

1. **Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ**

В случае если государственной программой Пермского края формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица могут участвовать в реализации Программы на основании действующего законодательства. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу, при условии финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ должно составлять не менее 30 (тридцати) процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсное обеспечение Программы представлено в Таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Источники финансирования  | Всего (тыс. руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

1. **Управление и контроль реализации Программы**

Управление и контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с разделом V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Юсьвинского сельского поселения от 04.04.2017 года № 42/1.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного и жилищного законодательства Российской Федерации.

1. **Оценка результативности реализации Программы**

Оценка результативности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Юсьвинского сельского поселения от 04.04.2017 года № 42/1.

Приложение № 1

к муниципальной программе Юсьвинского

сельского поселения «Формирование

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий Муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
|  | **2018 год**  |
| 1 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Пионерская, 38, с. Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 2 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному домам по ул. Гвардейская, 3, 5, 7, 9 с. Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения3. Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 3 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам по ул. Комсомольская, 1а, 1б, с. Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 4 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам по ул. Попова, 36, 36а с. Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 5 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам по ул. Пионерская, 31, 33, с. Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 6 | **Общественная территория** Устройство тротуаров по центру села Юсьва (ул. Советская, ул. Пионерская, ул. Подгорная, ул. Красноармейская) с организацией уличного освещения.  | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
| **2019 год** |
|  |
| 7 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам по ул. Больничная, 7, 9, 11 с. Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 8. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам по ул. Больничная, 13, ул. Попова, 34, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 9. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам по ул. Попова, 24, 26, 28, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 10. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Чечулина, 16, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 11. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Красноармейская, 10, с. Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 12 | **Общественная территория** Устройство детской спортивной площадки в центре села Юсьва (ул. Советская) | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | В центре села появится детская спортивная площадка, которая будет посещаться большим количеством жителей села |  |  |
| **2020 год** |
| 12. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Набережная, 10, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 13. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Набережная, 13, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 14. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Подгорная, 23, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 15. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам по ул. Советская, 43, 45, 47, с. Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 16. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 42, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 17. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 3, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 18. | **Общественная территория**  | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **2021** |
| 19. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Пионерская, 54, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 20. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Комсомольская, 9, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 21. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Комсомольская, 10а, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 22. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Челюскинцев, 23, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 23. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Школьная, 13в, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 24 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 7, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 25 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Красноармейская, 3, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| **2022** |
| 26. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 26, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 27. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 28, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 28.  | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 4, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 29. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 6, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 30. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 7, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 31. | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Мира, 11, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 32 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 38, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 33 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 40, с .Юсьва**Минимальный перечень работ:**1.Ремонт дворового проезда2.Установка освещения3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Юсьвинского сельского поселения

«Формирование комфортной

городской среды» на 2018-2022 годы

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Уличные фонари:



1. Скамья:



1. Урна:

 

1. Бордюр тротуарный:



1. Бордюр дорожный:

